{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["最终稿"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"最终稿","index":0,"n_rows":123,"n_cols":5,"rows_kept":123,"merged":[[1,0,1,4],[3,1,9,1],[10,1,20,1],[21,1,25,1],[26,1,33,1],[34,1,46,1],[47,1,55,1],[56,1,59,1],[60,1,70,1],[71,1,76,1],[77,1,82,1],[83,1,89,1],[90,1,100,1],[101,1,104,1],[105,1,109,1],[110,1,117,1],[118,1,122,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["审计发现的主要问题及初步整改情况表"]
["序号","问题类型","单位/项目/保障对象","主要问题","初步整改情况"]
[1,"套取安居工程专项资金","贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司","通过与施工单位签订虚假合同、办理虚假验工的方式，套取住房公积金贷款、银行贷款等专项资金3.27亿元，用于该公司本部及下属商贸公司经营、为共同开发项目的合作方垫资等支出。","正在整改中。"]
[2,null,"淄博市原山林场和鲁山林场","虚报危旧房改造项目资料，套取林区危旧房改造财政补助资金3789.95万元。","正在整改中。"]
[3,null,"岳阳市君山区国有垦区危旧房改造工作领导小组","以国有垦区危旧房改造的名义，套取财政补助资金3286.6万元。","已追回资金600万元，其他正在整改中。"]
[4,null,"延边朝鲜族自治州珲春市天邦房地产开发公司","通过伪造房屋所有权证的方式，虚增征收房屋面积，套取安居工程代建款667.78万元。","正在整改中。"]
[5,null,"宁夏富地房地产开发有限公司","通过虚报拆迁户数，套取城市棚户区改造财政补助资金473.75万元。","正在整改中。"]
[6,null,"福州市农工商（集团）总公司","通过虚报垦区危房改造对象等方式，套取垦区危房改造及配套基础设施建设财政补助资金456.5万元。","正在整改中。"]
[7,null,"哈尔滨嘉盛房地产开发有限公司、黑龙江滕顺房地产开发有限公司、哈尔滨悦圣房地产开发有限公司、哈尔滨天福缘房地产开发有限公司4个单位","通过虚报征收户数和征收面积等方式，套取棚户区改造财政补助资金共计55.91万元。","资金已归还。"]
[8,"安居工程专项资金未按规定用途使用","普兰店市建设投资有限公司","将专项用于安居工程项目的企业债券资金7.35亿元，出借给普兰店市财政局。","资金已归还。"]
[9,null,"韶关市金叶发展有限公司","将专项用于安居工程项目的企业债券资金5.63亿元，出借给韶关市新鸿达投资运营有限公司和金沁房地产开发有限公司。","资金已归还。"]
[10,null,"武安市国有资产经营有限责任公司","将专项用于安居工程项目的企业债券资金3.6亿元，以借款名义转入武安市国库，其中1.45亿元作为非税收入平衡财政预算。","资金已归还。"]
[11,null,"重庆市双桥经济技术开发区开发投资集团有限公司","将专项用于经济适用住房项目的企业债券资金3亿元，用于归还信托贷款本息。","正在整改中。"]
[12,null,"山东中安房地产集团公司","将专项用于棚户区改造项目的银行贷款资金2.4亿元，出借给山东民生城市资产经营有限公司。","正在整改中。"]
[13,null,"北京市朝阳区来广营乡","将专项用于棚户区改造项目的财政资金1.64亿元，出借给北京朝来置业有限责任公司、北京市朝阳来广营农工商实业总公司等乡属企业。","资金已归还。"]
[14,null,"上海莱建置业有限公司","将安居工程项目资金8528万元，转给山东钢铁集团房地产有限公司使用。","资金已归还。"]
[15,null,"淮南市潘集区财政局","将安居工程财政专项资金5623万元，用于非税收入退库和上下级资金结算等支出。","资金已归还。"]
[16,null,"满洲里市扎赉诺尔煤矿棚户区搬迁改造项目指挥部","将专项用于棚户区改造项目的银行贷款资金5350万元对外出借，分别借给扎赉诺尔区财政局3350万\n元、满洲里市财政局2000万元。","已归还3350万元，其他正在整改中。"]
[17,null,"梧州市财政局","将专项用于安居工程项目的企业债券资金2600万元，用于归还政府性债务本息。","资金已归还。"]
[18,null,"长春市二道区英俊镇","将安居工程专项资金1478万元，用于弥补工作经费等支出。","资金已归还。"]
[19,"安居工程专项资金未按规定用途使用","哈尔滨市方正县住房和城乡建设局","将棚户区改造专项资金673.41万元，用于购置长城牌旅行车、支付应由企业承担税费等支出。","已归还13.55万元，其他正在整改中。"]
[20,null,"黑龙江省二九一农场","将安居工程财政专项资金420.58万元，用于购买奶牛等日常经营性支出。","资金已归还。"]
[21,null,"邵阳市江馨置业有限公司","将安居工程建设资金179.34万元，用于日常办公经\n费、购置固定资产等支出。","资金已归还。"]
[22,null,"蚌埠市禹会区长青乡","将安居工程财政专项资金147.64万元，用于工作经费等支出。","资金已归还。"]
[23,null,"镇江市保障性住房管理中心","将安居工程财政专项资金100万元，用于人员及办公经费。","正在整改中。"]
[24,"资金筹集和拨付不到位","上海市黄浦、闸北、徐汇、杨浦、普\n陀、虹口、静安7个区建设交通委、旧区改造和房屋征收指挥部等用房管理单位","拖欠建设单位限价商品住房款82.83亿元。","资金已拨付65.5亿元，其他正在整改中。"]
[25,null,"泸州市江南新区建设投资有限责任公司","拖欠安居工程建设工程款49513.38万元。","资金已拨付。"]
[26,null,"大兴安岭地区塔河县棚户区改造建设指挥部","拖欠安居工程建设工程款12800万元。","资金已拨付7400万元，其他正在整改中。"]
[27,null,"共青城市财政局","拖欠安居工程建设工程款11507.69万元。","资金已拨付6000万元，其他正在整改中。"]
[28,null,"介休市财政局","拖欠安居工程建设工程款9743.15万元。","资金已拨付8505.99万元，其他正在整改中。"]
[29,null,"亳州金地建投有限责任公司","拖欠安居工程建设工程款4853.07万元。","资金已拨付。"]
[30,null,"濮阳市范县住房和城乡建设局","拖欠安居工程建设工程款4435.03万元。","资金已拨付。"]
[31,null,"兴仁县基本建设投资有限责任公司","拖欠安居工程建设工程款3796万元。","资金已拨付。"]
[32,"资金筹集和拨付不到位","邯郸市涉县财政局","拖欠安居工程建设工程款1949.61万元。","资金已拨付。"]
[33,null,"抚顺顺发投资有限公司","拖欠城市棚户区改造项目工程款9279万元。","资金已拨付。"]
[34,null,"盐城市亭湖区新洋经济区管委会","拖欠棚户区改造安置房款6688.19万元。","资金已拨付。"]
[35,null,"内蒙古森林工业集团有限责任公司","拖欠棚户区改造项目工程款4661.73万元。","资金已拨付3517.18万元，其他正在整改中。"]
[36,null,"甘南藏族自治州卓尼县住房和城乡建设局","拖欠廉租住房项目工程款18122.95万元。","资金已拨付。"]
[37,null,"晋中市住房和城乡建设局","收到的上级财政补助资金10458.14万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付4250万元，其他正在整改中。"]
[38,null,"新疆生产建设兵团建工师","收到的上级财政补助资金7158.16万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[39,null,"潜江市住房保障工作分局","收到的上级财政补助资金5567.42万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[40,null,"毕节市赫章县财政局","收到的上级财政补助资金5398.75万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付3645.27万元，其他正在整改中。"]
[41,null,"濮阳市开发区财政局","收到的上级财政补助资金4376.07万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[42,null,"常熟市房产管理处","收到的上级财政补助资金3530万元至2014年底结存未用已超过1年。","已安排用于晨枫家园公共租赁住房项目。"]
[43,null,"淮北市濉溪县财政局","收到的上级财政补助资金2673.34万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付1331万元，其他正在整改中。"]
[44,null,"长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心","收到的上级财政补助资金2293.28万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[45,"资金筹集和拨付不到位","南昌市南昌县财政局","收到的上级财政补助资金2230.3万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[46,null,"陆丰市财政局","收到的上级财政补助资金2115.45万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付1907.25万元，其他正在整改中。"]
[47,null,"张家口市桥东区住房保障和房产管理局","收到的上级财政补助资金1749.4万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付1418.3万元，上缴财政240.1万元，其他正在整改中。"]
[48,null,"兰州市永登县财政局","收到的上级财政补助资金853万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[49,null,"来宾市武宣县住房和城乡建设局","收到的上级财政补助资金831万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付150万元，其他正在整改中。"]
[50,null,"嘉兴市南湖区住房和城乡规划建设局","收到的上级财政补助资金601.58万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付。"]
[51,null,"咸阳市泾阳县财政局","收到的上级财政补助资金571.05万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付531.05万元，其他正在整改中。"]
[52,null,"西宁市城西区建设局","收到的上级财政补助资金440.51万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付354.11万元，其他正在整改中。"]
[53,null,"海南省临高县财政局","收到的上级财政补助资金437.36万元至2014年底结存未用已超过1年。","资金已拨付90万元，其他正在整改中。"]
[54,"未按规定享受税费和金融优惠政策","南京市溧水区住房和城乡建设局","违规收取双塘景苑和琉璃花园棚户区改造项目城市基础设施配套费1791.82万元、679.97万元。","资金已退还。"]
[55,null,"哈尔滨市城市建设收费办公室","违规收取廉租住房和公共租赁住房项目城市基础设施配套费1272.33万元。","正在整改中。"]
[56,null,"温州市白蚁防治所等单位","违规收取灵昆新市镇二期等4个安居工程项目白蚁防治费、城市基础设施配套费等1029.47万元。","正在整改中。"]
[57,null,"成都市双流县人民防空办公室","违规收取华阳二期经济适用住房项目防空地下室易地建设费50.68万元。","资金已退还。"]
[58,"未按规定享受税费和金融优惠政策","桂林市人民防空办公室","违规收取桂林市吉福思生物技术有限公司公共租赁住房项目防空地下室易地建设费9.72万元。","资金已退还。"]
[59,null,"张掖市高台县工业和信息化管理局","违规收取高台县公共租赁住房项目新型墙体材料专项基金9.49万元。","资金已退还。"]
[60,null,"林州市地方税务局","违规收取林州市安居工程项目教育费附加14.75万元，地方教育费附加9.83万元。","资金已退还。"]
[61,null,"益阳市大通湖区地方税务局","违规收取大通湖区安居工程项目城镇土地使用税32.77万元。","资金已退还。"]
[62,null,"太仓市地方税务局","违规收取太仓市城北青年公寓公共租赁住房项目城镇土地使用税9.66万元。","资金已退还。"]
[63,null,"邯郸市磁县地方税务局","违规收取磁县棚户区改造项目印花税2.31万元。","正在整改中。"]
[64,null,"华融湘江银行","未按规定执行贷款优惠利率，多收取湘潭市环北廉租住房小区等4个廉租住房项目贷款利息655.73万元。","正在整改中。"]
[65,null,"国家开发银行贵州省分行","未按规定执行贷款优惠利率，多收取贵阳市白云同心路等5个廉租住房项目贷款利息390.89万元。","正在整改中。"]
[66,null,"国家开发银行湖北省分行","未按规定执行贷款优惠利率，多收取恩施市玻璃厂、火柴厂廉租住房项目贷款利息171.53万元。","已签订利率变更协议，按规定执行优惠利率。"]
[67,null,"农业银行万盛支行","未按规定执行贷款优惠利率，多收取重庆市綦江区廉租住房项目贷款利息134.15万元。","正在整改中。"]
[68,null,"国家开发银行山西省分行","未按规定执行贷款优惠利率，多收取大同市广灵县涧东新区廉租住房项目贷款利息103.97万元。","正在整改中。"]
[69,"住房保障分配审核不严格","淮南市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，703户不符合保障条件违规享受廉租住房保障待遇，领取租赁补贴285.56万元、享受实物配租20套。","已重新审核并取消195户保障资格，追回补贴8.07万元，收回住房19套，其他正在整改中。"]
[70,null,"邵阳市洞口县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，410户不符合保障条件违规领取廉租住房租赁补贴36.04万\n元。","已重新审核并取消410户保障资格，追回补贴36.04万元。"]
[71,null,"驻马店市平舆县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，345户不符合保障条件违规领取住房租赁补贴61.51万元。","已重新审核并取消345户保障资格，追回补贴61.51万元。"]
[72,null,"银川市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，192户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中122户领取廉租住房租赁补贴48.34万元，64户获得廉租住房实物配租64套，6户购买经济适用住房6套。","已重新审核并取消164户保障资格，追回补贴14.86万元，收回住房11套，其他正在整改中。"]
[73,null,"重庆市黔江区部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，185户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中121户领取住房租赁补贴26.3万元，64户获得廉租住房实物配租64套。","已重新审核并取消185户保障资格，其他正在整改中。"]
[74,null,"泸州市江阳区部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，169户不符合保障条件违规享受廉租住房保障待遇，其中166户领取租赁补贴43.12万元，3户获得实物配租3\n套。","已重新审核并取消140户保障资格，其他正在整改中。"]
[75,"住房保障分配审核不严格","鹤岗市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，163户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中155户领取住房租赁补贴22.32万元，8户获得廉租住房实物配租（售）8套。","已重新审核并取消160户保障资格，追回补贴22.32万元，收回住房5套，其他正在整改中。"]
[76,null,"黄冈市浠水县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，157户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中63户领取住房租赁补贴11.47万元，94户享受廉租住房实物配租94套。","已重新审核并取消157户廉租住房保障资格，追回补贴11.47万元，收回住房9套，对85户改按公共租赁住房标准收取租金。"]
[77,null,"南京市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，130户重复享受保障性住房待遇，其中81户同时享受经济适用住房和廉租住房租赁补贴，49户同时享受廉租住房实物配租和租赁补贴。","已重新审核并停发130户廉租住房租赁补贴，其他正在整改中。"]
[78,null,"南宁市马山县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，95户不符合保障条件违规享受公共租赁住房实物配租92套、廉租住房实物配租3套。","已重新审核并取消95户保障资格，收回住房95套。"]
[79,null,"儋州市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，88户不符合保障条件违规享受廉租住房保障待遇。","已重新审核并取消88户保障资格，收回住房19套，其他正在整改中。"]
[80,null,"贵溪市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，79户不符合保障条件违规享受公共租赁住房实物配租79套。另有4户重复享受公共租赁住房保障待遇。","已重新审核并取消83户保障资格，收回住房6套，提高77户租金标准。"]
[81,"住房保障分配审核不严格","湘西土家族苗族自治州保靖县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，77户不符合保障条件违规领取住房租赁补贴11.55万元。","已重新审核并取消77户保障资格，其他正在整改中。"]
[82,null,"四平市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，69户不符合保障条件违规领取廉租住房租赁补贴9.16万元。","已重新审核并取消69户保障资格，追回补贴7.76万元，其他正在整改中。"]
[83,null,"贵阳市部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，62户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中23户领取住房租赁补贴1.27万元，39户享受公共租赁住房实物配租39套。","已重新审核并取消62户保障资格，收回住房39套，其他正在整改中。"]
[84,null,"白银市白银区部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，50户不符合保障条件违规享受廉租住房租赁补贴14.91万元。另有1户重复享受廉租住房保障待遇。","已重新审核并取消51户保障资格，追回补贴14.91万\n元。"]
[85,null,"文山壮族苗族自治州西畴县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，49户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中1户领取住房租赁补贴0.32万元，48户获得廉租住房实物配租48套。","正在整改中。"]
[86,null,"淄博市高青县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，46户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中14户领取廉租住房租赁补贴3.22万元，6户获得廉租住房实物配租6套，26户购买经济适用住房26套。","已重新审核并取消27户保障资格，追回补贴1.95万元，收回住房17套，其他正在整改中。"]
[87,null,"长春市九台区部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，39户不符合保障条件违规领取住房租赁补贴6.24万元。","已重新审核并取消39户保障资格，其他正在整改\n中。"]
[88,"住房保障分配审核不严格","兴安盟扎赉特旗部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，33户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中20户领取住房租赁补贴2.36万元，13户享受廉租住房实物配租13套。","已重新审核并取消33户保障资格，追回补贴1.02万元，收回住房1套，其他正在整改中。"]
[89,null,"长治市长子县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，31户不符合保障条件违规领取廉租住房租赁补贴8.91万元。","已重新审核并取消31户保障资格，其他正在整改中。"]
[90,null,"福州市罗源县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，25户不符合保障条件违规享受公共租赁住房保障待遇。","正在整改中。"]
[91,null,"娄底市新化县部分保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，23户不符合保障条件违规领取住房租赁补贴2.79万元。","已重新审核并取消23户保障资格，追回补贴2.79万元。"]
[92,null,"双鸭山市友谊县时代新城小区","违规对外销售保障性住房1676套，其中廉租住房1006套，公共租赁住房670套。","正在整改中。"]
[93,null,"丹阳市东尼集团有限公司","违规对外销售公共租赁住房89套。","正在整改中。"]
[94,null,"上海市奉贤区杨王村村民委员会","违规对外销售公共租赁住房30套。","已将购房款全部退回。"]
[95,null,"凉山彝族自治州宁南县廉租住房A\n区、B区","违规将223套廉租住房用作临时办公用房。","已收回住房123套，其他正在整改中。"]
[96,null,"中卫市海原县工业物流园区红宝花园保障性安居工程项目","违规将216套公共租赁住房用作物业办公用房或给企业、学校、医院等单位使用。","正在整改中。"]
[97,null,"安徽省地质矿产勘查局325地质队公共租赁住房项目","违规将100套公共租赁住房用作临时办公用房。","正在整改中。"]
[98,null,"重庆市巫溪县和顺廉租住房小区","违规将96套廉租住房用作临时办公用房等。","正在整改中。"]
[99,"住房保障分配审核不严格","铜仁市高新区一期廉租住房项目","违规将43套廉租住房用作临时办公用房。","已清理收回。"]
[100,null,"大理白族自治州洱源县部分保障对象","违规将130套公共租赁住房对外转借出租。","已取消130户家庭保障资格，收回住房2套，其他正在整改中。"]
[101,null,"黄冈市罗田县部分保障对象","违规将36套公共租赁住房对外转借出租。","已清理收回。"]
[102,null,"龙岩市部分保障对象","违规将25套保障性住房对外转借出租。","已纠正违规转借出租行为，并收回住房1套。"]
[103,"保障对象退出机制不完善","固原市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，635户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受住房保障待遇，其中190户领取住房租赁补贴78万元，445户享受保障性住房445套。","已重新审核并停发租赁补贴190户，收回住房1套，其他正在整改中。"]
[104,null,"南昌市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，413户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受住房保障待遇，其中38户享受廉租住房保障待遇，375户享受经济适用住房保障待遇。","正在整改中。"]
[105,null,"邯郸市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，371户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房保障待遇，其中231户领取租赁补贴23.72万元，140户享受实物配租140套。","正在整改中。"]
[106,null,"昭通市镇雄县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，329户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房实物配租。","正在整改中。"]
[107,null,"天津市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，185户不再符合保障条件未及时退出，仍违规领取廉租住房或经济租赁住房补贴。","已重新审核并取消185户保障资格，其他正在整改中。"]
[108,"保障对象退出机制不完善","自贡市自流井区部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，162户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房租赁补贴11.67万元。","已重新审核并取消162户保障资格，追回补贴1.69万元，其他正在整改中。"]
[109,null,"牡丹江市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，98户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房租赁补贴18.81万元。另有58户重复享受廉租住房保障待遇。","已重新审核并取消156户保障资格，追回补贴16.88万元，其他正在整改中。"]
[110,null,"赣州市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，128户不再符合保障条件仍违规享受公共租赁住房实物配租128套。","已重新审核并取消128户保障资格，收回住房4套，其他正在整改中。"]
[111,null,"金华市兰溪市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，116户不再符合保障条件未及时退出，其中59户仍享受保障性住房59套，57户仍领取住房租赁补贴7.13万元。另有1户重复享受住房保障待遇。","已重新审核并取消76户保障资格，其他正在整改中。"]
[112,null,"丹东市元宝区部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，91户不再符合保障条件未及时退出，其中仍违规享受廉租住房实物配租88户，领取廉租住房租赁补贴3户。","已重新审核并取消34户保障资格，其他正在整改中。"]
[113,null,"承德市承德县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，62户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房配租5套、租赁补贴6.74万元。","已重新审核并取消62户保障资格，收回住房5套，其他正在整改中。"]
[114,null,"汉中市汉台区部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，57户不再符合保障条件未及时退出，仍领取住房租赁补贴2.92万元。","已重新审核并取消57户保障资格，追回补贴2.92万元。"]
[115,null,"南平市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，52户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房保障待遇。","已重新审核并取消52户保障资格，收回住房2套，其他正在整改中。"]
[116,"保障对象退出机制不完善","泉州市永春县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，49户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受廉租住房49套。","已重新审核并取消49户保障资格，收回住房49套。"]
[117,null,"百色市靖西县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，41户在购买经济适用住房后，未按要求办理廉租住房退出手续，重复享受住房保障待遇。","正在整改中。"]
[118,null,"北京经济技术开发区部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，38户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受公共租赁住房配租38套。","已重新审核并取消18户保障资格，收回住房11套，提高7户租金标准，其他正在整改中。"]
[119,null,"河源市连平县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，31户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受住房保障待遇，其中5户领取住房租赁补贴0.53万元，26户享受保障性住房26套。","已重新审核并取消31户保障资格，其他正在整改中。"]
[120,null,"桐乡市部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，21户在享受经济适用住房待遇后，仍违规领取廉租住房租赁补贴7.78万元。","已重新审核并取消9户保障资格，追回补贴2.36万元，其他正在整改中。"]