{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":201,"n_cols":5,"rows_kept":201,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,4],[3,1,10,1],[11,1,19,1],[20,1,29,1],[30,1,38,1],[39,1,41,1],[42,1,48,1],[49,1,58,1],[59,1,67,1],[68,1,78,1],[79,1,86,1],[87,1,93,1],[94,1,95,1],[96,1,105,1],[106,1,108,1],[109,1,114,1],[115,1,124,1],[125,1,133,1],[134,1,142,1],[143,1,150,1],[151,1,158,1],[159,1,164,1],[165,1,172,1],[173,1,180,1],[181,1,185,1],[186,1,193,1],[194,1,200,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["审计发现的主要问题及初步整改情况"]
["序号","问题类型","单位/项目/保障对象","主要问题","初步整改情况"]
[1,"安居工程专项资金被套取挪用","齐齐哈尔市曙光新城清馨雅居项目","4人通过伪造土地证等方式，骗取补偿款660万元。","已追回补偿资金129万元，其他正在整改中。"]
[2,null,"海口市灵山镇片区旧城改造项目","37户家庭通过私刻税务部门公章、伪造营业执照等方式，骗取补偿款629.54万元。","正在整改中。"]
[3,null,"北京市房山区城关中心区棚户区改造项目","21户村民利用他人集体土地建设用地使用证违规重复享受拆迁安置补偿480.2万元。","正在整改中。"]
[4,null,"锦州市2015年滨海新区棚户区改造项目","7户村民通过伪造、篡改供用电合同或提供虚假资料等方式，骗取补偿款57.37万元。","正在整改中。"]
[5,null,"阜阳市颍上县滨河大道棚户区改造项目","2户拆迁户通过重复签订征收补偿安置协议或利用同名同姓的他人房地产征收价格评估单等方式，骗取补偿款22.63万元。","已全部退还。"]
[6,null,"淮北市烈山区马场街棚户区（缘山小区）二期项目","1户家庭通过虚构编造家庭成员住房公积金缴纳证明材料获取分户补偿资格，骗取补偿款13.66万元。","正在整改中。"]
[7,null,"北京市丰台区南苑棚户区改造D1地块项目、石榴庄回迁安置房项目","4户家庭利用虚假残疾人证骗取补偿款12万元，9户家庭利用虚假医疗诊断证明资料骗取补偿款45万元。","9户家庭已退还补偿款27万元，其他正在整改中。"]
[8,null,"桂平市西山镇佛荔村村干部","在为农户申请发放农村危房改造补助资金过程中，克扣农户补助资金2.32万元。","正在整改中。"]
[9,"安居工程专项资金被套取挪用","昆明市寻甸回族彝族自治县七星镇规划服务中心","违规向农村危房改造对象收取测绘费、配套费等191.95万元。","已全部退还。"]
[10,null,"常德市安乡县原种场","违规向农村危房改造对象收取保证金等65.75万元。","已将收取保证金等形成的账外资金入账，上缴罚金20万元，并对原种场领导班子进行了调整。"]
[11,null,"玉溪市华宁县盘溪镇小龙潭村委会","违规向农村危房改造对象收取建房押金43万元。","已全部退还。"]
[12,null,"腾冲市蒲川乡","违规向农村危房改造对象收取建房押金40.6万元。","已全部退还。"]
[13,null,"亳州市谯城区淝河镇大康村","违规向农村危房改造对象收取押金13.84万元。","已全部退还。"]
[14,null,"昆明市宜良县匡远街道办事处金梅社区、北古城镇安家桥社区居民委员会、狗街镇莲华社区居民委员会","违规向农村危房改造对象收取拆旧翻新费、基础设施建设费等9.43万元。","正在整改中。"]
[15,null,"宜春市万载县高村镇危改办、茭湖乡谢溪、槽头、东江、西源村委会","违规向农村危房改造对象收取资料费3.9万元。","已全部退还。"]
[16,null,"玉溪市江川区江城镇尹旗村委会","违规向农村危房改造对象收取危房改造建房图纸费、照相费及资料费2.78万元。","已全部退还。"]
[17,null,"连云港市赣榆区黑林镇建设管理所、土屋村居委会","违规向农村危房改造对象收取基础设施配套费和建设管理费1.45万元。","已全部退还。"]
[18,"安居工程专项资金被套取挪用","恩施土家族苗族自治州巴东县住房和城乡建设局","将以前年度完工项目重复立项、重复上报，套取棚户区改造财政补助8025万元，资金结存在巴东县财政局专户账内。","已全部追回。"]
[19,null,"曲靖市麒麟区住房和城乡建设局","重复申报棚户区改造项目，违规获取安居工程专项资金1755.58万元。","已将资金上缴区财政统筹用于安居工程项目。"]
[20,null,"咸宁市通山县凤池社区项目、老轻机厂党校片区项目和金羊广场项目","虚报城市棚户区改造项目拆迁户数共计1017户，违规获取中央补助资金1525.5万元。","正在整改中。"]
[21,null,"巴中市南江县住房和城乡建设局","采取编造虚假项目资料的方式，套取安居工程配套基础设施建设中央财政补助资金666万元，资金结存在南江县财政局。","已将资金用于安居工程项目建设。"]
[22,null,"兰州市安宁区沙井驿街道办事处","采取编造虚假档案资料的方式，套取农村危房改造财政补助资金334.2万元，用于新农村建设项目。","已全部追回。"]
[23,null,"绥化市海伦市15个村","采取编造虚假档案资料的方式，套取农村危房改造财政补助资金268.15万元，用于支付修建道路工程款等支出。","已全部追回。"]
[24,null,"达州市宣汉县明月乡等部分乡镇","采取重复申请、编造虚假档案资料等方式，套取农村危房改造中央财政补助资金216.7万元，用于新村聚居点等项目农宅的外观风貌建设。","已全部追回。"]
[25,null,"佳木斯市桦南县土龙山镇政府","采取虚报农村危房改造户数的方式，套取农村危房改造中央财政补助资金135.55万元，用于道路修建等支出。","已全部追回。"]
[26,null,"中卫市中宁县宁安镇、舟塔\n乡、余丁乡","采取编造虚假档案资料的方式，套取农村危房改造财政补助资金3.6万元，用于乡镇其他项目建设。","已全部追回。"]
[27,null,"温州市平阳县昆阳新农村建设投资有限公司","将安居工程贷款等融资4.27亿元，转账给昆阳镇政府用于弥补财政公共预算和基金预算赤字等。","已归还3.39亿元，其他正在整改中。"]
[28,"安居工程专项资金被套取挪用","黄渡春申有限公司","将上海黄渡大型居住社区3号地块的安居工程贷款资金2.3亿元，用于美林别墅装修、绿化改造及工程尾款结算等支出。","已全部归还。"]
[29,null,"沈阳华锦资产经营有限公司","通过制作虚假批复文件等方式申请发行安居工程企业债券，将其中12790万元用于偿还借款本息、购买耕地指标、弥补经费等支出。","已全部归还。"]
[30,null,"彭泽县民德投资有限公司","将安居工程财政补助资金10700万元，出借给建筑商及项目负责\n人。","已收回借款，并将利息上缴财政。"]
[31,null,"新郑新区发展投资有限责任公司","采用虚假土地注资等方式申请发行安居工程企业债券，其中7713.56万元由财政部门统筹使用和弥补工作经费等支出。","已全部归还。"]
[32,null,"巴彦淖尔市杭锦后旗财政局","将安居工程财政补助资金3564.3万元，用于平衡预算。","已全部拨付到项目单位。"]
[33,null,"枣庄市高新技术产业开发区财政局","将安居工程财政补助资金3257万元，出借给东方光源集团有限公司和科旺电子有限公司。","已全部归还。"]
[34,null,"遂宁市河东开发建设投资有限公司","将安居工程银行贷款资金3140.33万元，用于支付体育中心工程款及土地价款。","已全部归还。"]
[35,null,"长沙经济技术开发区工程建设开发有限公司","将安居工程中央财政补助资金3000万元，支付给湖南省保障性安居工程开发建设有限公司用于购买理财产品。","已全部归还。"]
[36,null,"铁岭市开原市财政局","将安居工程财政补助资金1390.51万元，用于弥补行政办公经费。","已全部归还。"]
[37,"安居工程专项资金被套取挪用","孝感市孝南区朱湖办事处","将垦区危房改造配套基础设施建设资金372.3万元，用于朱湖湿地公园建设。","已全部归还。"]
[38,null,"萍乡市芦溪县新泉乡","将农村危房改造资金80万元，用于弥补乡镇办公经费等支出。","已全部归还。"]
[39,null,"咸宁市咸安区奶牛场","将农村危房改造资金48.3万元，用于修缮向阳湖文化名人核心\n区。","已全部归还。"]
[40,"安居工程建设管理监督不够严格","云南省城乡建设投资有限公司","曲靖印染厂片区棚户区改造项目施工未按规定履行公开招投标程序。","正在整改中。"]
[41,null,"湖北保利普提金置业有限公司","铁机村城中村改造项目拆迁及还建房建设未按规定履行公开招投标程序。","正在整改中。"]
[42,null,"长沙金时房地产开发有限责任公司","粟塘小区保障性住房项目勘察、设计、施工和监理未按规定履行公开招投标程序。","正在整改中。"]
[43,null,"济南旧城开发投资集团有限公司","文庄片区公共租赁住房项目钢材采购未按规定履行公开招投标程序。","正在整改中。"]
[44,null,"南京铁心房地产开发有限公司","雨花台区大定坊经济适用房项目设计和场地平整土方工程未按规定履行公开招投标程序。","正在整改中。"]
[45,null,"遂宁市船山区物流港天星坝片区棚户区改造天星安置小区（一期）项目","四川尧顺建设集团有限公司违规将工程合同造价16262.59万元的项目转包给个人。","正在整改中。"]
[46,null,"南京建工集团有限公司","作为代建单位的关联企业违规参加燕子矶新城保障房项目投标并中标。","正在整改中。"]
[47,"安居工程建设管理监督不够严格","中国长城铝业公司","在不具备招标资质的情况下，违规对郑州市上街区中国长城铝业公司国有工矿棚户区改造项目配套基础设施工程的11个标段进行自主招标。","正在整改中。"]
[48,null,"西安市住房保障和房屋管理局","曹家堡公共租赁住房等6个安居工程项目由施工企业先行开工建设后补办虚假招投标手续，涉及招标代理费523.18万元。","正在整改中。"]
[49,null,"重庆市两江新区万寿安置房二期项目","未取得政府划拨用地批复的情况下开工建设，涉及用地面积79984平方米。","已补办政府用地批\n复。"]
[50,null,"武汉市武昌区姚家岭城中村改造H6项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，涉及用地面积66754平方米。","已补办建设用地批准\n书。"]
[51,null,"长白山管委会池北区回迁安置区常青二期(二小）项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，涉及用地面积43055平方米。","正在整改中。"]
[52,null,"亳州市涡阳县城市综合体安置小区项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，违法占用农用地38495.26平方米。","已补办土地审批手\n续。"]
[53,null,"西安市丈八路廉租住房项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，违法占用农用地37680.19平方米。","正在整改中。"]
[54,null,"长春市宽城区龙阳街地块棚户区改造项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，涉及用地面积17852平方米。","正在整改中。"]
[55,null,"巴中市南江县惠民佳苑保障性住房建设项目","未取得建设用地批准的情况下开工建设，违法占用农用地10400平方米（含耕地8503平方米）。","已补办建设用地批\n准手续。"]
[56,null,"南京市中和村经济适用住房一期项目","违规将两个地块捆绑出让，供地30286.8平方米。","正在整改中。"]
[57,"安居工程建设管理监督不够严格","上海市浦东新区曹路基地E-1-1地块征收安置房项目","违规以“毛地”方式向安居工程供地57579.2平方米，导致项目进展缓慢。","正在整改中。"]
[58,null,"南阳市社旗县房产开发有限公司","违规改变238.68平方米安居工程土地用途，用于商业地产开发。","正在整改中。"]
[59,null,"长沙市高新区公共租赁住房开发有限公司","麓城印象公共租赁住房项目8798.52平方米商业用房应缴未缴土地收益金4.51万元。","正在整改中。"]
[60,null,"青岛市城阳区丹山社区城中村改造项目","未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等基本建设审批手续即开工建设，涉及住房3076套。","正在整改中。"]
[61,null,"深圳市金穗花园项目","未取得建设工程规划许可证等基本建设审批手续即开工建设，涉及住房2124套。","正在整改中。"]
[62,null,"常德市武陵区仙源保障房三期项目","未取得环境安全性评价、消防审核和建筑工程施工许可证等基本建设审批手续即开工建设，涉及住房500套。","正在整改中。"]
[63,null,"宁德狮虎能源科技有限公司公共租赁住房项目","未办理节能评估和审查等基本建设审批手续即开工建设，涉及住房135套。","正在整改中。"]
[64,null,"揭阳市蓝城区桂源家园棚户区改造项目","未取得可行性研究、环境安全性评价、建设工程规划许可证等基本建设审批手续即开工建设，涉及住房100套。","正在整改中。"]
[65,null,"绍兴市诸暨市应山保障性住房项目","存在总监理工程师到位率不足、部分监理人员无证上岗或无资质上岗、监理资料记录错误等问题，涉及住房1067套。","已对监理公司作出暂停其在诸暨市内建筑工程监理投标资格6个月的处理。"]
[66,"安居工程建设管理监督不够严格","鹤壁市浚县屯子镇明苑公租房项目","在厕所未安装洁具的情况下，违规办理竣工验收备案手续，涉及住房200套。","已完成洁具安装。"]
[67,null,"昆明市公共租赁住房项目","未办理竣工验收就交付使用，涉及住房4293套。","已完成竣工验收。"]
[68,null,"武汉市武昌区姚家岭城中村改造H6项目","未办理竣工验收就交付使用，涉及住房3002套。","正在整改中。"]
[69,null,"沈阳市惠民家园公共租赁住房项目","未办理竣工验收就交付使用，涉及住房1728套。","正在整改中。"]
[70,null,"阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造一期项目","未按规定委托监理公司对工程建设进行监理，涉及住房744套。","已按要求委托监理。"]
[71,null,"新乡市新乡县古固寨城中村改造项目","未按规定委托监理公司对工程建设进行监理，涉及住房700套。","正在整改中。"]
[72,null,"南阳市内乡县牧原小区经济适用住房项目","建设单位擅自将容积率由1.67调整为1.87。","正在整改中。"]
[73,null,"忻州市宁武县龙凤小区项目","建设单位擅自将容积率由2.16调整为3.58。","已对责任单位处以罚款184.87万元。"]
[74,null,"吉安市永新县仰山安居小区、岩源花园、田南花园等安居工程项目","未做外墙保温层，涉及住房4769套。","正在整改中。"]
[75,null,"西宁市城东区城市棚户区改造项目","施工图设计未经审查擅自施工，涉及住房4514套。","正在整改中。"]
[76,null,"濮阳市濮阳县金堤小区棚户区改造项目","未进行节能评估和审查，涉及住房500套。","已补办手续。"]
[77,"安居工程建设管理监督不够严格","佳木斯市十中南侧（东安家园）棚户区改造项目","消防设施配套不符合规定、未办理竣工验收就交付使用，涉及住房415套。","正在整改中。"]
[78,null,"许昌市襄城县汝河家园城中村改造项目","未办理节能评估和审查手续，涉及棚改安置住房348套。","已补办手续。"]
[79,null,"许昌市禹州市和谐家园小区公共租赁住房项目","未按照施工图纸要求进行消防给水及消火栓施工，涉及住房140\n套。","已按施工图纸要求增加消防给水及消火\n栓。"]
[80,null,"汉中市南郑县青树镇政府公租房项目","未按照施工图纸要求进行外墙内保温建筑节能方面的施工，涉及住房104套。","正在整改中。"]
[81,null,"信阳市新县大别山中药生态园科技园棚户区改造项目","图纸设计墙砖应采用混凝土多孔砖，实际使用烧结普通页岩砖，涉及住房258套。","已督促施工单位按图纸设计施工整改。"]
[82,null,"焦作市孟州市产业集聚区创业园公共租赁住房项目","存在墙面渗漏严重和外墙面墙皮多处脱落等质量问题，涉及住房216套。","已组织施工、监理单位对防水进行了全面检查和处理，其他正在整改中。"]
[83,null,"信阳市平桥区惠安新城棚户区改造项目","存在屋面防水卷材未压入女儿墙预留槽内、部分塑钢窗变形和个别户墙面有渗水现象等质量问题，涉及住房180套。","正在整改中。"]
[84,null,"吕梁市棚户区改造方山指挥部","未按项目进度及时拨付安居工程建设工程款，拖欠24567.7万元。","已支付工程款24122.61万元，其他正在整改中。"]
[85,"安居工程建设管理监督不够严格","定西市通渭县住房和城乡建设局","未按项目进度及时拨付安居工程建设工程款，拖欠9218.28万元。","已支付工程款7639.29万元，其他正在整改中。"]
[86,null,"淮南市城市建设投资有限责任公司","未按项目进度及时拨付安居工程建设工程款，拖欠3990万元。","已全额支付。"]
[87,null,"朔州市矿山救护大队","未按项目进度及时拨付安居工程建设工程款，拖欠2935.78万元。","已支付工程款115万元，其他正在整改\n中。"]
[88,null,"哈尔滨市群力西区民生尚都二期项目","目前已基本完成装修的1256套公共租赁住房因消防验收未通过而空置3年以上，期间建设单位承担取暖费、财务费用等支出7086.4万元。","正在整改中。"]
[89,null,"连云港市茗泰花园项目","因规划失误，项目建设地点调整，导致已支付的桩基础工程和设计费用449.8万元损失浪费。","正在整改中。"]
[90,null,"郑州市登封市廉租住房建设项目","因代建单位变更，导致重复支付项目设计、勘探等前期费用76.84万元。","已在结算中扣除重复列支费用。"]
[91,null,"运城市河津市九龙大街棚户区改造安置住房一期项目","因规划失误导致项目终止实施，造成前期支付的环评费等损失浪费8.8万元。","正在整改中。"]
[92,"税费减免和金融支持优惠不到位","郑州市财政局","未按规定减免260个安居工程项目行政事业性收费和政府性基金10.76亿元。","正在整改中。"]
[93,null,"南通市城乡建设局、南通市规划局、南通市墙体材料革新与建筑节能管理办公室、南通市散装水泥办公室","未按规定减免学士府一、二期工程项目城市基础设施配套费、人防易地建设费、白蚁防治费、墙体材料专项基金、散装水泥专项资金合计5420.15万元。","已退还76.4万元，其他正在整改中。"]
[94,"税费减免和金融支持优惠不到位","郑州市新郑市城乡规划和城市管理局","未按规定减免5个城市棚户区改造项目城市基础设施配套费5381.72万元。","正在整改中。"]
[95,null,"烟台经济技术开发区城乡和住房建设局","未按规定减免B-15小区项目城市基础设施配套费5072.1万元。","资金已退还。"]
[96,null,"西安市财政局","未按规定减免阳沟公共租赁住房项目城市基础设施配套费4585.81万元。","正在整改中。"]
[97,null,"上海市闵行区建筑节能办公室和闵行区散装水泥管理所","未按规定减免安居工程项目新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金共计2570.93万元。","已退还2389.22万元，其他正在整改\n中。"]
[98,null,"无锡市江阴市地方税务局","未按规定减免经济适用住房销售营业税及其附加、印花税522.88万元。","资金已退还。"]
[99,null,"合肥市肥东县人民防空办公室","未按规定减免和谐家园二期棚户区改造项目人防工程易地建设费1307.4万元。","资金已退还。"]
[100,null,"武汉市硚口区人民防空办公室","未按规定减免盛世长丰经济适用住房项目和风华园二期（邻里中心）保障房项目防空地下室易地建设费578.33万元。","正在整改中。"]
[101,null,"普洱市国土资源局","未按规定减免安居工程项目征地管理费、耕地开垦费、土地登记费等行政事业收费410.32万元。","正在整改中。"]
[102,null,"南京市白蚁防治所","未按规定减免35个经济适用住房项目白蚁防治费203.07万元。","已出台文件免收新建经济适用住房白蚁防治费，其他正在整改中。"]
[103,null,"中国建设银行永嘉县上塘支行","违规收取永嘉县三江新城投资有限公司安居工程项目融资顾问\n费、服务费等共计772万元。","正在整改中。"]
[104,"税费减免和金融支持优惠不到位","中国农业银行温岭支行等","违规收取保障房项目贷款财务顾问费等共计603.03万元。","正在整改中。"]
[105,null,"中国银行淮安城中支行","违规收取淮安生态新城置业有限公司和淮安新城房地产开发有限公司保障房项目贷款金融咨询服务费共计417万元。","正在整改中。"]
[106,null,"贵州凯里农村商业银行股份有限公司","未按规定执行优惠利率，多收取凯里市上马石廉租住房项目贷款利息1467.08万元。","已退还多收利息。"]
[107,"未全面落实棚改及配套建设等政策","郑州市国有工矿棚户区项目","任务下达与规划计划脱节，纳入年度改造计划的棚户区改造项目当年未下达建设任务，导致项目未按计划启动，涉及住房16086\n套。","正在整改中。"]
[108,null,"南阳市邓州市团结中路棚户区改造项目","因建设用地落实较晚等原因，项目未按计划启动，涉及住房3465套。","已开工建设798套，签订房屋征收协议184户，其他正在整改中。"]
[109,null,"内江市市中区滨江东路棚户区一期和容器厂片区棚户区改造项目","2014年实施的棚户区改造项目进展缓慢，至2015年底仅完成场地平整，涉及住房1450套。","正在整改中。"]
[110,null,"曲靖市麒麟区城市棚户区改造项目","将实际未开工的城市棚户区改造项目，作为2015年已完成的开工任务上报，涉及目标任务12767套。","正在整改中。"]
[111,null,"西安市八府庄园城中村改造二期等17个棚户区改造项目","将以实物建房形式安置的回迁房，作为完成货币化安置户数上报，涉及目标任务40736套。","正在整改中。"]
[112,null,"泰安市2015年棚户区改造项目","将以实物建房形式安置的回迁房，作为完成货币化安置户数上报，涉及目标任务2820套。","已调整为实物安置。"]
[113,"未全面落实棚改及配套建设等政策","武威市凉州区2015年棚户区改造项目","将仅签订意向书而实际并未购买的商品房套数，作为完成货币化安置任务上报，涉及目标任务2613套。","已整改2227套，其他正在整改中。"]
[114,null,"乌海市乌达区朗峰住宅小区项目","实施货币化安置过程中，政府购买开发商的商品房未履行政府招标采购程序，且购买价格高于市场售价，涉及住房1307套。","正在整改中。"]
[115,null,"西安市未央区周河湾等10村棚户区改造项目","将汉长安城遗址历史街区保护项目实施中的拆迁安置房抵顶当年棚户区改造新开工任务5589套。","正在整改中。"]
[116,null,"宁波市北仑区2015年城市棚户区改造项目","将城市道路拓展、物流园区停车场、钢厂卫生防护区建设等项目实施中的房屋拆迁安置房抵顶棚户区改造任务2933套。","正在整改中。"]
[117,null,"济南市大学科技园安置房三期旧村改造项目","将实际未开工的城市棚户区改造项目，作为已完成的任务上报，涉及目标任务1972套。","正在整改中。"]
[118,null,"郑州市中原区城市棚户区改造项目","将实际未开工的城市棚户区改造项目，作为已完成的任务上报，涉及目标任务1760套。","正在整改中。"]
[119,null,"昭通市威信县2015年城市棚户区改造项目","将实际未开工的城市棚户区改造项目，作为已完成的任务上报，涉及目标任务1500套。","正在整改中。"]
[120,null,"济南市历城区彩石镇东彩石村居民安置用房项目","将实际未开工的城市棚户区改造项目，作为已完成的任务上报，涉及目标任务1150套。","已加快建设进度达到开工标准。"]
[121,null,"济南市文庄片区公共租赁住房项目","因水电暖等市政配套设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房6793套。","正在整改中。"]
[122,null,"保山市隆阳区保障性住房项目","因配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房6070套。","已完善配套设施建设促进2375套住房交付使用，其他正在整改中。"]
[123,"未全面落实棚改及配套建设等政策","鞍山市廉租住房和公共租赁住房项目","因配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房5457套。","正在整改中。"]
[124,null,"重庆市美丽阳光家园公共租赁住房项目","因配套道路建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房5183套。","正在整改中。"]
[125,null,"太原市西山煤电玉门小区棚户区改造等6个项目","因供水、供电、供热、小区内道路硬化、绿化等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房4721套。","已完善配套设施建设促进1386套住房交付使用，其他正在整改中。"]
[126,null,"辽阳市北园新城一期、恒利新城和第一城项目","因配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房3925套。","正在整改中。"]
[127,null,"九江市开发区保障房项目","因部分楼栋消防验收及水电设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房3903套。","正在整改中。"]
[128,null,"白山市江源区松树小区、民意小区、砟子小区棚户区改造项目","因配套绿化和道路建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房3314套。","正在整改中。"]
[129,null,"武汉市武昌区余家湖村城中村改造东沙花园棚户区改造项目","因配套道路和煤气管道未接通影响安居工程按期交付使用，涉及住房3300套。","正在整改中。"]
[130,null,"九江市庐山区保障房项目","因供水、供电等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房3231套。","正在整改中。"]
[131,null,"西安市灞桥区矿山路廉租住房项目","因市政道路、供水和供气等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房1749套。","正在整改中。"]
[132,"未全面落实棚改及配套建设等政策","郑州市登封市新店安置区棚户区改造项目","因市政道路、人防工程和供热等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房1178套。","已完善配套设施建设促进1178套住房交付使用。"]
[133,null,"长春市绿园区宜居家园项目","因市政管网、供水和供电等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房1073套。","正在整改中。"]
[134,null,"广州市芳村原高尔夫G地块AF030448项目","因给排水及排污系统等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房537套。","正在整改中。"]
[135,null,"遂宁市物流港桃花山棚户改造(一期公租房）工程项目","因供水、供电、供气和附属工程等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房406套。","正在整改中。"]
[136,null,"淮安市金湖县闸东一期棚户区改造项目","因供水、供电及排雨、排污对外连接管网等配套基础设施建设滞后影响安居工程按期交付使用，涉及住房274套。","正在整改中。"]
[137,null,"韶关市财政局","收到的安居工程财政补助资金有64072.55万元至2015年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[138,null,"潍坊市财政局","收到的安居工程财政补助资金有43448.89万元至2015年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[139,null,"南充市南部县住房和城乡规划建设局","收到的安居工程财政补助资金有32770万元至2015年底结存未用已超过1年。","已使用21692万元，其他正在整改中。"]
[140,null,"西山煤电太原保障性住房建设有限公司","收到的棚户区改造配套基础设施建设中央财政补助资金有27332万元至2015年底结存未用已超过1年。","已使用13155万元，其他正在整改中。"]
[141,"未全面落实棚改及配套建设等政策","西安市住房保障中心","收到的安居工程项目建设和配套基础设施市级财政资金有21998.03万元至2015年底结存未用已超过1年。","已使用12245.27万元，其他正在整改\n中。"]
[142,null,"昆明市滇池旅游度假区财政局","收到的棚户区改造配套基础设施建设中央财政补助资金有6349.61万元至2015年底结存未用已超过1年。","已将资金用于城市棚户区周边路网建设。"]
[143,null,"巴中市平昌县财政局","收到的农村危房改造资金有6229.89万元至2015年底结存未用已超过1年。","已安排拨付和使用资金。"]
[144,null,"云南省城乡建设投资有限公司","收到的国家开发银行棚户区改造贷款资金有141522.82万元至2015年底结存未用已超过1年。","已支付使用42904万元，其他正在整改\n中。"]
[145,null,"西宁城中铭润投资有限责任公司","收到的国家开发银行棚户区改造贷款资金有94200万元至2015年底结存未用已超过1年。","已支付使用20000万元，其他正在整改\n中。"]
[146,null,"常州高新技术产业开发区发展（集团）总公司","收到的安居工程企业债券资金有40000万元至2015年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[147,null,"吉林省长白山基础设施建设有限公司","收到的国家开发银行棚户区改造贷款资金有10454万元至2015年底结存未用已超过1年。","正在整改中。"]
[148,null,"酒泉市经济开发投资（集团）有限责任公司","收到的国家开发银行棚户区改造贷款资金有4500万元至2015年底结存未用已超过1年。","已使用2662万元，其他正在整改中。"]
[149,"未全面落实棚改及配套建设等政策","沈阳市新民市财政局","收到的安居工程财政补助资金有1579.84万元至2015年底结存未用已超过1年。","已拨付使用400万元，其他正在整改\n中。"]
[150,null,"上海市公积金管理中心","未按规定将转为城市廉租住房建设补充资金的住房公积金增值收益114.82亿元上缴财政统筹使用，造成资金长期闲置。","正在整改中。"]
[151,null,"江苏省省级机关住房资金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额30799.93万元上缴财政统筹用于安居工程。","正在整改中。"]
[152,null,"吉安市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额6924.15万元上缴财政统筹用于安居工程。","已上缴财政3971万元，其他正在整改\n中。"]
[153,null,"六安市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额6168.99万元上缴财政统筹用于安居工程。","正在整改中。"]
[154,null,"漯河市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额6005.54万元上缴财政统筹用于安居工程。","已上缴财政。"]
[155,null,"平顶山市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额4865.21万元上缴财政统筹用于安居工程。","已上缴财政。"]
[156,null,"河源市住房公积金管理中心","未按规定将住房公积金增值收益余额1967.9万元上缴财政统筹用于安居工程。","已上缴财政。"]
[157,"住房保障资源分配使用不合规","昭通市镇雄县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金4346.91万元被违规重复发放给2094户家庭。","正在整改中。"]
[158,null,"白城市部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金497.25万元被违规发放给392户非贫困家庭。","已重新审核并取消392户保障资格，追回补助资金497.25万元。"]
[159,null,"德州市乐陵市部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金152.39万元被违规发放给174户非贫困家庭。","已重新审核并取消174户保障资格，追回补助资金152.39万元。"]
[160,null,"榆林市神木县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金233.45万元被违规发放给161户非贫困家庭。","已重新审核并取消161户保障资格，追回补助资金50.8万元，其他正在整改\n中。"]
[161,null,"南充市南部县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金203.71万元被违规发放给155户非贫困家庭。","已重新审核并取消128户保障资格，追回补助资金116.68万元，对相关乡镇负责人及经办人通报批评，其他正在整改\n中。"]
[162,null,"濮阳市濮阳县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金109.45万元被违规发放给144户非贫困家庭。","已重新审核并取消86户保障资格，其他正在整改中。"]
[163,"住房保障资源分配使用不合规","淮安市金湖县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金131.31万元被违规发放给123户非贫困家庭。","已重新审核并取消123户保障资格，其他正在整改中。"]
[164,null,"广州市增城区部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金89.1万元被违规发放给92户非贫困家庭。","已重新审核并取消92户保障资格，追回补助资金89.1万元。"]
[165,null,"柳州市柳江县部分享受农村危房改造补助家庭","基础管理工作薄弱，相关部门审核把关不严，农村危房改造补助资金45.17万元被违规发放给73户非贫困家庭。","正在整改中。"]
[166,null,"重庆市黔江区部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，318户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中154户领取廉租住房租赁补贴65.72万元，164户获得廉租住房实物配租。","已重新审核并取消318户保障资格，收回住房83套，其他正在整改中。"]
[167,null,"吕梁市方山县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，205户不符合保障条件违规领取廉租住房租赁补贴41.9万元。","已重新审核并取消205户保障资格，追回补贴41.9万元。"]
[168,null,"铁岭市部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，112户违规重复享受垦区危房改造保障待遇，涉及补助资金196万元。","已重新审核并取消112户保障资格，其他正在整改中。"]
[169,null,"福州市罗源县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，43户不符合保障条件违规享受公共租赁住房实物配租。","已重新审核并取消43户保障资格，并提高其租金标准。"]
[170,null,"秦皇岛市卢龙县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，41户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中26户享受廉租住房实物配租，7户享受公共租赁住房实物配租，8户享受经济适用住房。","已重新审核并取消41户保障资格，收回住房41套。"]
[171,"住房保障资源分配使用不合规","巴中市南江县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，38户不符合保障条件违规享受租赁补贴13.58万元。","已重新审核并取消38户保障资格，追回补贴13.58万元。"]
[172,null,"保定市蠡县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，28户不符合保障条件违规享受住房保障待遇，其中9户享受廉租住房实物配租，19户享受公共租赁住房实物配租。","已重新审核并取消28户保障资格，其他正在整改中。"]
[173,null,"上海市闵行区部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，25户享受经济适用住房实物配租家庭重复享受廉租住房租赁补贴7.8万元。","已重新审核并取消12户保障资格，追回补贴1.86万元，其他正在整改中。"]
[174,null,"兴隆林业局部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，23户重复享受廉租住房租赁补贴1.73万元。","已重新审核并取消23户保障资格，追回补贴1.73万元。"]
[175,null,"达州市宣汉县部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，19户虚报家庭人口数违规多享受住房租赁补贴8.72万元。","已重新审核并取消19户保障资格，追回补贴8.72万元。"]
[176,null,"沈阳市皇姑区部分城镇住房保障对象","个人申报材料不实，相关部门审核把关不严，15户不符合保障条件违规享受经济适用住房补贴87万元。","已重新审核并取消15户保障资格，追回补贴21万元。"]
[177,null,"重庆市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，1477户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受公共租赁住房实物配租。","已重新审核并取消1477户保障资格，收回住房111套，对1366户提高租金标\n准。"]
[178,null,"本溪市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，1040户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受经济适用住房1040套。","正在整改中。"]
[179,"住房保障资源分配使用不合规","滁州市明光市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，791户不再符合保障条件未及时退出，仍违规获得公共租赁住房实物配租791套。","已重新审核并取消791户保障资格，收回住房500套，对291户按市场价收取租\n金。"]
[180,null,"厦门市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，727户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受保障性住房实物保障。","正在整改中。"]
[181,null,"孝感市孝昌县部分保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，467户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受住房租赁补贴6.04万元。","已重新审核并取消467户保障资格，追回补贴3.04万元，其他正在整改中。"]
[182,null,"中卫市中宁县部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，182户不再符合保障条件未及时退出，其中5户违规享受住房租赁补贴2.52万元，177户享受廉租住房实物保障。","已重新审核并取消182户保障资格，追回补贴2.52万元，收回住房8套，对146户改按公共租赁住房标准收取租金，其他正在整改中。"]
[183,null,"固原市西吉县部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，115户不再符合保障条件未及时退出，其中85户违规享受住房租赁补贴11.77万元，30户享受公共租赁住房实物配租30套。","正在整改中。"]
[184,"住房保障资源分配使用不合规","沈阳市沈河区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，86户不再符合经济适用住房保障条件未及时退出，其中85户违规领取货币补贴482.5万元，1户违规享受保障性住房。","已重新审核并取消77户保障资格，追回补贴223.9万元，其他正在整改中。"]
[185,null,"天津市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，51户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受租赁补贴22.38万元。","已重新审核并取消51户保障资格，追回补贴22.38万元。"]
[186,null,"深圳市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，41户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受安居型商品房6套、经济适用房35\n套。","正在整改中。"]
[187,null,"深圳市盐田区部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，39户不再符合保障条件未及时退出，仍违规享受公共租赁住房实物配租。","已重新审核并取消39户保障资格，收回住房39套。"]
[188,null,"济南市部分城镇住房保障对象","保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，20户不再符合保障条件未及时退出，其中4户违规享受公共租赁住房实物配租，16户违规享受公共租赁住房货币补贴。","已重新审核并取消20户保障资格，其他正在整改中。"]
[189,null,"南阳市内乡县2011年鹏翔花园经济适用住房项目","169套经济适用住房被开发企业违规向社会销售。","已清理收回被违规销售的经济适用住房，重新按规定进行分\n配。"]
[190,null,"三亚市同心家园十期项目","150套公共租赁住房被代建单位违规转租。","已收回住房150套，并将违法所得46.29万元追缴入库。"]
[191,null,"荆门市沙洋县曦晨花园公共租赁住房项目","112套公共租赁住房被县经济开发区和招商引资企业、创新创业平台等用作临时办公用房。","正在整改中。"]
[192,"住房保障资源分配使用不合规","赣州市宁都县城北廉租住房小区项目","96套廉租住房被出租给个人用于开办幼儿园。","正在整改中。"]
[193,null,"永州市零陵区虎子岭二期公共租赁住房项目","76套公共租赁住房被用作员工食堂和门面房。","正在整改中。"]
[194,null,"广州市金沙洲花园等4个保障性住房项目","65套保障性住房被用于政府部门临时办公用房或企事业单位小区服务用房。","正在整改中。"]
[195,null,"淮南市毛集区蓝领公寓一期项目","60套公共租赁住房被用作政府部门或企业临时办公用房。","已清理收回。"]
[196,null,"潍坊市寿光市新世纪家园小区公共租赁住房项目","40套公共租赁住房被整体出租给职业教育中心学校。","正在整改中。"]
[197,null,"遵义市凤冈县永安镇浪竹茶业园区2014年职工公共租赁住房项目","40套公共租赁住房被企业用作经营性用房。","住房已收回并配租给职工。"]
[198,null,"泸州经典彩色印务有限公司配建公共租赁住房项目","26套公共租赁住房被出租给事业单位用作临时办公用房。","正在整改中。"]